## Существенные условия
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГЕНПОДРЯДА:
№ | Наименование | Предлагаемые условия СУ-10 | Комментарии ООО «ДС СТРОЙ»
1 | Цена Договора | Твердая договорная цена (см. пункт 7. Существенных условий)
2 | Ед. измерения в сметной документации | Сметы составляются с ед. измерения этажи/секции или комплексом работ.
3 | Коммунальные платежи и содержание стройплощадки | 1. В цену входят коммунальные платежи на период с начала работ до истечения срока, указанного в п.9. После этого периода - компенсация коммунальных платежей за Заказчиком, включая отопление. 2. В случае продления срока производства работ (не по вине Генподрядчика) Заказчик компенсирует расходы Генподрядчику на содержание стройплощадки в размере 25 млн рублей за каждый дополнительный месяц (в данную стоимость не входят коммунальные платежи).
4 | Инструкция по эксплуатации Здания | Генеральный подрядчик предоставляет инструкцию по эксплуатации здания (Приложение №6). После ввода объекта в эксплуатацию, управляющая компания обязана строго следовать указанным в инструкции рекомендациям и правилам. В случае нарушения управляющей компанией условий эксплуатации, предусмотренных в инструкции, ответственность за возможные последствия, включая аннулирование гарантий на объект, переходит на управляющую компанию
5 | Порядок устранения выявленных недостатков/дефектов | Заказчик обязан соблюдать установленный Договором порядок устранения выявленных недостатков/дефектов силами Генподрядчика. В случае нарушения установленного порядка со стороны Заказчика либо третьих лиц (участников долевого строительства), расходы Заказчика на устранение недостатков/дефектов (возмещение Заказчиком затрат участникам долевого строительства) Генподрядчик не компенсирует.
6 | Авансы | Общий аванс – 40-60%. Допустимо до 10% без БГ на расчетный счет Генподрядчика и 30-50% по распред. письмам поставщикам/подрядчикам.
7 | Условия изменения цены | 1. Рост стоимости материалов БСМ более 5%. Компенсация производится с 6-ого процента. 2. Внесения Заказчиком по своей инициативе изменений в Проектную документацию и/или Рабочую документацию и/или Техническое задание и/или Дизайн проект, Вендор лист предусматривающих изменение объема, состава и/или содержания Работ и/или наименование материала. 3. В случае изменения ставки НДС, стоимость профинансированных (в т.ч. посредством оплаты авансовых платежей) работ рассчитывается по ставке НДС, действовавшей на дату финансирования соответствующих работ, а стоимость не профинансированных работ подлежит изменению с учетом новой ставки НДС посредством подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8 | Компенсация роста стоимости материалов | Компенсация роста стоимости материалов выполняется по следующиму механизму: В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №5), актуальной на 06.11.2025 года, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №4. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора.
9 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 31 месяц до оформления Акта ЗОС и 4 месяца на передачу объекта и подписание Итогового акта №3
10 | Банковские гарантии | 1. Банковская гарантия обеспечения исполнения Работ (Performance bond, %) - не предоставляется. 2. Банковская гарантия Гарантийного периода - предоставляется: - Сумма БГ соответствует сумме ГУ, удержанного за соответствующий квартал. - Срок действия БГ — на 12 месяцев превышает дату окончания работ по Договору (дату подписания Итогового акта).
11 | Гарантийные удержания | Гарантийное удержание – 2% Возврат гарантийного удержания: - Поэтапный возврат ГУ — в течение 5 рабочих дней после предоставления Генподрядчиком банковской гарантии (БГ) на исполнение гарантийных обязательств по итогам каждого отчетного квартала (3 календарных месяца выполнения работ).
12 | Гарантийный срок | Гарантийный период на выполненные работы и установленное оборудование начинается с момента наступления одного из следующих условий, в зависимости от того, что произойдет ранее: 1. получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (РВ); 2. истечения трех месяцев со дня получения (ЗОС); 3. подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. Сроки гарантийного периода: ● Общестроительные работы, включая конструктивные элементы, фасады и кровлю - 36 месяцев ● Инженерные системы и оборудование - 36 месяцев ● Отделочные работы и благоустройство - 24 месяца
13 | Временное помещение для гарантийного обслуживания | Заказчик предоставляет Генподрядчику на безвозмездной основе помещение сроком на 18 (восемнадцать) месяцев с момента получения заключения о соответствии (ЗОС) для размещения материалов, оборудования и персонала в целях гарантийного обслуживания. Параметры помещения согласовываются Сторонами дополнительно, а по истечении срока либо досрочном прекращении обязательств Генподрядчик возвращает помещение Заказчику в надлежащем состоянии.
14 | Окончательная приемка работ | Приемка работ в три этапа: ● Акт №1 (для папки ЗОС) - подписываем перед ЗОСом; ● Акт №2 (с исчерпывающим перечнем дефектов) ● Акт №3 - Итоговый Акт после устранения дефектов по Акту №2
15 | Работы, не предусмотренные в данном Договоре | 1. Снос/демонтаж зданий и сооружений площадки строительства, утилизация и вывоз строительного мусора, согласно ответу Заказчика на вопрос № 25 (Приложение №8); 2. Вырубка деревьев и кустарников, включая получение порубочного билета, вывоз и утилизация мусора, согласно ответу Заказчика на вопрос № 23 (Приложение №8); 3. В составе работ нулевого цикла: устройство свайного основания, механизированная разработка грунта, обратная засыпка пазух котлована, устройство стены в грунте, монтаж, демонтаж и срезка шпунтового ограждения котлована, устройство грунтовых анкеров, работы по замещению грунта, вопросы № 97-100, 200 (Приложение №8); 4. Защита здания от подтопления, так как отсутствует информация, вопрос № 24 (Приложение №8); 5. Устройство свайного основания, вопрос № 86 (Приложение №8); 6. Научно-техническое сопровождение строительства, согласно ответу Заказчика на вопрос № 14 (Приложение №8); 7. Технический мониторинг состояния существующих зданий, инженерных сетей и сооружений, шпунтового ограждения, согласно ответу Заказчика на вопрос № 15 (Приложение №8); 8. Геотехнический мониторинг, согласно ответу Заказчика на вопрос № 16 (Приложение №8); 9. Корректировка документации на стадии «П», АГР, СТУ, ТУ; 10. Разработка РД на наружные сети, согласно ответу Заказчика на вопрос № 10 (Приложение №8); 11. Дизель-генераторная установка; 12. Перенос существующих инженерных коммуникаций; 13. Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей, так как отсутствует информация, вопрос № 12 (Приложение №8); 14. Дополнительные отделочные работы для достижения класса поверхности бетона А3, А4, А5; 15. В разделе электроснабжения: ВРУ-Кафе, щит освещения и щит аварийного освещения, согласно ответу Заказчика на вопрос № 140 (Приложение №8); 16. Электрообогрев водостоков, входных групп и дорожек на территории, вопрос № 120 (Приложение №8); 17. Функция «Фоновая музыка»; 18. Подключение почтового ящика со смарт-доступом, вопрос № 172 (Приложение №8); 19. Зарядные станции для мобильных телефонов; 20. Система усиления сотовой связи; 21. Установка абонентских трубок в системе домофонной связи; 22. Монтаж дроп-кабеля и установка оптической розетки в помещениях БКФН и Арендаторов, согласно ответу Заказчика на вопрос № 170 (Приложение №8); 23. Закупка и поставка оборудования для Трансформаторной подстанции с последующим его подключением, согласно ответу Заказчика на вопрос № 35 (Приложение №8); 24. Разводка воздуховодов и установка вентиляционного оборудования в коммерческих помещениях; 25. Оборудование кондиционирования жилой части (внутренние и наружные блоки); 26. Огнезадерживающий короб в МОП для фреонопроводов надземной части здания; 27. Сантехническое оборудование корпуса ДОО; 28. В составе отделочных работ:  Чистовая и черновая отделка квартир, шумоизоляция стен в квартирах;  Устройство гидроизоляции в кухнях, кухнях-нишах квартир, вопрос №159 (Приложение №8);  Черновая и чистовая отделка БКТ и ДОО, вопрос № 158 (Приложение №8);  Устройство стеллажей-перегородок, вопрос № 206 (Приложение №8);  Декор для детской комнаты и первых этажей, вопрос № 59 (Приложение №8);  Мебель раздела ТХ, так как в ПД отсутствует спецификация, вопрос № 115 (Приложение №8); 29. Автоматизация пергол на кровле для защиты от осадков, согласно ответу Заказчика на вопрос № 152 (Приложение №8); 30. Стеклянные консольные козырьки, вопрос № 226 (Приложение №8).
16 | К вниманию Заказчика | 1. Работы выполняются в пределах ГПЗУ, за исключением работ по благоустройству территории за пределами ГПЗУ; 2. Подключение к временным сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) принято в пределах ГПЗУ при условии, что Заказчик обеспечивает необходимую расчетную мощность; 3. В составе работ по разработке рабочей документации учтен только раздел КМД фасадов и СПК; 4. В составе работ по наружным сетям учтены выпуска до первых колодцев систем К1 и К2; 5. Монтаж и демонтаж распорной системы ограждения котлована учтен согласно СВОР Заказчика, вопрос № 146, 230, 231 (Приложение №8); 6. Учтена виброизоляция подземной части здания от производителя «Sylomer», объемы приняты по СВОР Заказчика, вопрос № 75 (Приложение №8); 7. Организация аренды КТПН, включая выполнение работ по прокладке кабельной линии для обеспечения электроснабжения КТПН, согласно ответу Заказчика на вопрос №20 (Приложение №8); 8. Учтена двухсторонняя контурная подсветка башенных кранов и односторонняя контурная надпись на стреле башенного крана; 9. Архитектурное фасадное освещение принято согласно файлу "Бюджетная оценка Событие_6.2 (направленный от Заказчика)", вопрос № 121 (Приложение №8); 10. Учтено устройство отдельно стоящего МОКАП, включающего одну входную группу и располагающееся над ней окно с примыкающими простенками из алюминиевых кассет и объемных керамических элементов. Общая площадь МОКАП составляет 50 м2; 11. Система обслуживания фасадов учтена согласно ВОР Заказчика - анкерная линия Avrora RHL40; 12. Производители фасадных конструкций приняты по СВОР Заказчика, согласно ответу на вопрос № 64 (Приложение №8); 13. Облицовка фасадов принята:  Алюминиевые кассеты - Алкотек 3 и 2 мм;  Объемные керамические элементы – Paneltek;  Клинкерная плитка - King Klinker LF03 «Iron clay»; 14. Подсистема фасадов принята «Альтернатива», материал – алюминий; 15. Алюминиевый профиль для витражей принят «АЛМО»; 16. Учтено стандартное остекление на весь объем светопрозрачных конструкций; 17. Формула прямых стеклопакетов типовых этажей принята:  Глухие - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак.;  Створки - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;  Двери - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;  Межэтажные пояса - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.; 18. Формула моллированных стеклопакетов типовых этажей принята: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак; 19. Формула прямых стеклопакетов первых этажей принята:  Глухие - 10 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 16 Ar “теплый край” – 8 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 16 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак;  Створки - 6 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;  Двери - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.; 20. Формула моллированных стеклопакетов первых этажей принята: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак; 21. Формула триплекса ограждений с высотой: 10 мм Planibel Crystalvision (зак.) + 1,52 мм PVB-плёнка + 10 мм Planibel Crystalvision (зак.). Высота 1200 мм; 22. Формула стемалита, расположенного на первых и типовых этажах в зоне пилонов и межэтажных поясов: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 16 – 6 ExtraClear зак.; 23. Оборудование VRF-системы на кровле учтено на Биг-Футах; 24. Внутренние блоки системы кондиционирования в лифтовых холлах приняты «Samsung»; 25. Внутриквартирные перегородки и перегородки мокрых зон приняты трассировкой в один ряд; 26. Автоматизированная система управления зданием учтена согласно техническому заданию; 27. В системе радиофикации учтен ввод кабеля в квартиру и установка одной радио розетки. В помещениях БКФН и Арендаторов учтен только ввод кабеля в помещение; 28. Длина кабельных линий для проекта "V2_01-05-01-01-04 ПД-00260568-ИОС1.1" принята ориентировочно, требуется перерасчет при выходе РД; 29. В разделе электроснабжения в квартирах, помещениях коммерции и БКТ учтен щит механизации и временное освещение; 30. Освещение территории благоустройства принято согласно проекту "Альбом КБ Событие 6.2 (тех. чертежи)"; 31. Осветительные приборы для паркинга учтены согласно проекту "17072025_ПД-00260568-АИ", их количество принято согласно СВОР Заказчика; 32. Зарядные станции для электромобилей учтены согласно СВОР Заказчика; 33. Раздвижные остекленные двери в составе витража приняты от производителя «АЛТИМА», вопрос № 184 (Приложение №8); 34. В составе отделочных работ учтено:  Черновая и чистовая отделка МОП, автостоянки (покрытие пола автостоянки – топпинг), кладовых, МХМТС, технических и служебных помещений;  Отделка МОП учтена согласно техническому заданию на проектирование. Для отделки полов и стен тамбуров, помещений мусорокамер и других помещений МОП не по дизайн проекту выбран керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун серый;  Отделка пространства для прокладки инженерных коммуникаций;  Устройство гидроизоляции в С/У квартир;  Устройство МОКАП МОП типового этажа и автостоянки по 20 м2 и эталонного лобби (С2, С3);  Объем работ по облицовке стен крупноформатным керамогранитом межквартирных коридоров типовых этажей и лифтовых холлов, включая затирку швов (позиция по СВОР №09.01.02.01.02.01), учтен согласно разделу проекта «17072025_ПД-00260568-АИ»; 35. Приборы отопления, заложенные в BIM-модели, недостаточной мощности. Добавили необходимую мощность увеличением высоты прибора до четырнадцати сантиметров и увеличением длины прибора на сорок сантиметров; 36. В разделе работ по благоустройству территории:  МАФ на террасе учтены согласно СВОР Заказчика и Концепции благоустройства;  Площади покрытий, количество МАФ и объем озеленения территории благоустройства (количество деревьев, кустарников и цветников) принят согласно СВОР Заказчика;  Площади покрытий за пределами ГПЗУ приняты по СВОР с учетом информации, указанной в ведомости покрытий из концепции благоустройства;  Разработка грунта при устройстве пирогов покрытий с вывозом и утилизацией учтена согласно ведомости объемов земляных масс ПЗУ; 37. Вертикальный транспорт принят от производителя «SWORD». Стоимость лифтового оборудования номинирована Заказчиком; 38. Класс поверхности бетона принят для стен – А6, для пола – А7; 39. Заделка отверстий от шпилек производится раствором; 40. Коэффициенты армирования приняты согласно техническому заданию Заказчика. Средний коэффициент армирования равен 137 кг/м3; 41. В расчет принят бетон на гравийном наполнители (фракция 5-20) для В10-В45, для бетона В50-В60 на гранитном наполнители (фракции 5-10). Морозостойкость и водонепроницаемость принята следующая:
17 | Исполнительная документация | Каникулы по ИД на 1 мес, кроме чек листов и 7-ми суточных лабораторных заключений. Исполнительная документация оформляется Генподрядчиком в виде электронных документов в среде общих данных (СОД). В качестве СОД используется программный комплекс HARDROLLER.
18 | Штрафные санкции для Генерального подрядчика | Общий лимит ответственности по неустойкам – 3% от Цены Работ. Перечень ключевых событий, за которые полагаются штрафы: 1. Завершение работ нулевого цикла; 2. Завершение работ по монолиту надземной части; 3. Закрытие теплового контура; 4. Завершение работ по ВИС; 5. Завершение работ по чистовой отделки; 6. Завершение работ по благоустройству; 7. ЗОС; 8. Итоговый акт; Все штрафы за сроки с 31 дня. Штрафы подлежат учету, но не удерживаются, при этом в случае получения ЗОС вовремя, вся сумма штрафов аннулируется. При этом под практическим завершением по каждому из Ключевых событий подразумевается выполнение Генподрядчиком работ в объеме, достаточном для выполнения последующих видов работ и начала их использования, с возможным наличием технологических проемов и отверстий, необходимых для осуществления прочих видов работ по Договору.
19 | Уведомление о внесении изменений в документацию | Заказчик не позднее чем за 90 дней до начала работ обязан предупредить генподрядчика о планируемых изменениях в ПД, РД, Техническое задание, Вендор-лист и иную сопутствующую документацию. В случае не уведомления в предусмотренный договором срок Заказчик обязуется компенсировать генподрядчику понесенные расходы.
20 | Внесение изменений в исходную документацию | При внесении изменений в исходные данные по инициативе любой из Сторон возникающая при этом экономия распределяется между Генподрядчиком и Заказчиком в равных долях (50/50)
21 | Условия с номинированными Материалами и начисления генподрядного процента: | В случае удорожания/удешевления компенсировать разницу с учетом коэффициента отходов (раскрой, усушка, утряска) + 5% на рост стоимости материалов
22 | Условия подряда с номинированнными Подрядчиками и начисления генподрядного процента: | Генподрядчик соглашается заключить Договор субподряда с номинированным Подрядчиком на условиях, предусмотренных в Коммерческом предложении Подрядчика. Цены, указанные в Коммерческом предложении, должны включать все затраты на выполнение работ, включая оплату коммунальных услуг и другие связанные расходы. Генподрядчик начисляет генподрядный процент следующим образом: а) Генподрядчик начисляет генподрядный процент в размере 12%, если он не несет ответственности за возврат неиспользованных авансов, предоставленных Подрядчику, за качество, полноту и правильность исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком, а также за дефекты в работе, выявленные в гарантийном периоде. В этом случае Генподрядчик обязуется обеспечивать общее управление ходом выполнения работ и предоставлять Подрядчику необходимую документацию и места для производства работ. б) Генподрядчик начисляет генподрядный процент в размере 26%, если он принимает на себя ответственность за использование авансов, выданных Подрядчику, за качество и полноту исполнительной документации, а также за дефекты в работе, выявленные в гарантийном периоде. Это включает все обязанности, упомянутые в пункте а). в) Генподрядный процент на Работы по устройству лифтов и лифтового оборудования — 10% Применяется в случае заключения договора субподряда, предусматривающего поставку, монтаж и пусконаладочные работы лифтов и лифтового оборудования, в.т.ч. Система управления и мониторинга лифтов, Вызывные панели лифтов, Отделка лифтов, включая работы г) Генподрядный процент на Работы по разделу "Внутренние инженерные системы" — 12% Применяется в случае заключения договора субподряда, предусматривающего поставку, монтаж и пусконаладочные работы внутренних инженерных систем.
23 | Зачет аванса | Зачет аванса производится пропорционально остатку объема выполненных работ и рассчитывается на первое число каждого месяца
24 | Дата получения стоимости материалов и работ от поставщиков и подрядчиков для формирования стоимости текущего КП | 06.11.2025
25 | Условия оплаты СМР | 10 рабочих дней после подписания КС2 и КС3
26 | Временные сети и подъездные пути | Заказчик обязан предоставить в пределах строительной площадки точки подключения к временным сетям водоснабжения, электроснабжения и водоотведения с необходимой мощностью и производительностью для обеспечения бесперебойного снабжения на весь период строительства, а также обеспечить беспрепятственный доступ к подъездным путям для транспортировки материалов и оборудования. Заказчик несет ответственность за соответствие параметров временных сетей ТУ и подъездных путей нормативам, их работоспособность, а также за выполнение всех связанных с подключением, обслуживанием и демонтажем работ за свой счет.
27 | Договор Генерального подряда | Договор в редакции Заказчика с учётом протокола разногласий.
28 | Перечень исполнительной документации | Содержит подробный перечень исполнительной документации (Приложение №7), которая должна быть предоставлена при сдаче работ. Он включает различные виды документов, такие как журналы работ, акты освидетельствования скрытых и ответственных конструкций, исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты соответствия на материалы и оборудование, а также приказы и квалификационные удостоверения ответственных лиц. Каждый документ указан с указанием его вида (оригинал, копия, электронный вид), а также типовое объединение документов по однотипным конструкциям и без указания физических объемов, за исключением сыпучих материалов.
Приложения к Ключевым условиям:
1. Приложение №4. Методика определения стоимости основных ресурсов
2. Приложение №5. Базовая стоимость строительных материалов
3. Приложение №6. Руководство АО СУ-10 по технической эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и технических средств
4. Приложение №7. Перечень исполнительной документации